## 주간계획서
Flow weekly 스케줄표
주차 | 성함 (역할) | 주요 업무내용 | 차주 업무계획 | 차차주 업무계획 | 추 후 업무계획
1주차 | 진영진 (배포&테스트) | GCP 초기 환경 설정 및 서비스 배포 아키텍처망 구축 | 백엔드-프론트엔드 간 API 결합(하네스 배선) 안정성 위주 테스트 지시 | GCP 내 네트워크 라우팅 설정 및 각 모듈 API 통신 모니터링
1주차 | 진영진 (백엔드) | 서비스 기능 명세서 확정 및 데이터 파이프라인 API 구조 설계 | Gemini 1.5 Pro 모델 연동 및 시각적 DNA 추출 로직 코어 개발 지시 | 정제된 DB 수령 후 Gemini API 파라미터 세팅 및 파싱 로직 구현
1주차 | 오병철, 신동웅 (DB&인프라) | 성수/한남 상권 이미지 및 텍스트 데이터 1차 수집 | [강사님 코칭] 상권 평가 매트릭스 지표 수립 및 정제 지시 | 수집된 기초 데이터를 분류하고 평가 매트릭스 초안 규격화
1주차 | 소인여 (프론트엔드) | 2030 타겟 우드톤 테마 UI 프로토타입 디자인 및 와이어프레임 설계 | [강사님 코칭] 20명 페르소나별 추출 DNA 맞춤형 대시보드 형태 구현 지시 | 기본 와이어프레임 위에 페르소나별 데이터 매핑 UI 컴포넌트 개발
1주차 | 신동웅 (PM/조장) | 비전(Flow 브랜딩) 도출, 청년 창업 지원 사업목표 및 프레임워크 할당 | 전체 하네스 엔지니어링 정합성 및 디자인 테마(Wood) 종합 진행률 점검 | 각 팀원 병목점(Bottleneck) 파악 및 단위 모듈 결합 전 사전 감독
1주차 | 박만희 (검수) | 홍보영상 및 PPT 검수 | 2030 청년들이 실제로 겪을 법한 창업의 고충과 페르소나의 성격이 현실적인지 작성 (소인여님 협업) | 전체 개발물 앱 검수
2주차 | 진영진 (DB&인프라) | [강사님 코칭 반영] 상권 평가 매트릭스 지표 수립 및 정제 완료 | 정제된 DB 데이터를 GCP 버킷(Bucket)으로 완전 이관 및 최적화 지시 | 로컬 DB를 GCP 버킷으로 마이그레이션하고 프론트 조회 쿼리 최적화
2주차 | 진영진 (배포&테스트) | 백엔드-프론트엔드 간 API 결합(하네스 배선) 안정성 1차 테스트 | [강사님 코칭] 20명 페르소나 기반 시나리오 부하 테스트 및 배포 지시 | 부하테스트 툴 활용해 20개 페르소나 동시접속 시나리오 부하 점검
2주차 | 오병철 (백엔드) | Gemini 1.5 Pro 연동 및 시각적 DNA 추출/클러스터링 단위 로직 개발 (진영진님 협업) | 팀장과 협업하여 백엔드 데이터 병목 해결 및 속도 고도화 지시 | 클러스터링 연산 알고리즘 튜닝 및 병목 발생 API의 비동기 처리 개선
2주차 | 소인여 (프론트엔드) | [강사님 코칭 반영] 20명 창업자 페르소나별 DNA 맞춤형 대시보드 화면 구현 | 통계 데이터 시각화 차트 적용 및 전체 서비스 플로우 상 UX 점검 지시 | 차트 라이브러리 연동 및 반응형 화면(모바일/PC) UX 오류 최종 디버깅
2주차 | Allen (PM/조장) | 디자인 테마 최종 확정 및 전체 개발 공정 모듈화(하네스) 진도율 체크 | 백엔드 페어 프로그래밍 병목 구간 투입 및 최종 디버깅 체크리스트 가동 | 오병철 팀원과 백엔드 트래픽 이슈 공동 해결 및 최종 결과물 취합
2주차 | 박만희 (검수) | 2030 청년들이 실제로 겪을 법한 창업의 고충과 페르소나의 성격이 현실적인지 작성 (소인여님 협업) | 전체 개발물 검수 | PPT 및 발표리허설 피드백
3주차 | 진영진 (DB&인프라) | 데이터베이스 GCP 버킷(Bucket) 연동 및 쿼리 최적화 인프라 결합 | 산출물 종합 및 최종 PPT 보고서 내 DB 아키텍처 파트 문서화 지시 | 전체 데이터베이스 관계도(ERD) 갱신 및 서비스 이관 문서 최종 정리
3주차 | 진영진 (배포&테스트) | [강사님 코칭 반영] 20명 페르소나 기반 부하 테스트 및 무결성 검증, 배포 | 실제 서비스 환경 라이브 점검 및 최종 에러 로깅 리포트 제출 지시 | 프로덕션(운영) 서버 모니터링 체계 점검 및 최종 테스트 결과표 작성
3주차 | 오병철 (백엔드) | PM과 페어 프로그래밍을 통한 백엔드 데이터 병목 해결 및 로직 고도화 | 프론트엔드 최종 연동 확인 및 백엔드 API 명세서 최신화 지시 | 최종 통신 이상유무 더블체크 및 기능 명세서 등 API 산출물 마감
3주차 | 소인여 (프론트엔드) | 상권 통계 데이터 동적 시각화 오픈 완료 및 전체 UX 최종 런칭 점검 | 디자인 리소스 원본 종합 및 화면 정의서 기반 최종 결과물 매핑 지시 | 디자인 산출물 에셋 디렉터리 정리 및 발표용 시연 플로우 준비
3주차 | Allen (PM/조장) | 백엔드 기술 지원 완수 및 전체 서비스 모듈 무결성 점검, 체크리스트 마감 | 최종 프로젝트 발표용 PPT(v2.6) 제작 기획 및 시연 영상(홍보) 디렉팅 | 조원별 산출물 병합 및 [최종 발표] Flow 프로젝트 데모 스크립트 리허설
3주차 | 박만희 (검수) | 전체 개발물 앱 검수 | PPT 및 발표리허설 피드백 | 오탈자 및 개발물 전체검수